СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Генеральный директор

администрации городского ОАО «Теплоэнерго»

округа по жилищно-коммунальному \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Гончаров

хозяйству "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Щепин

 «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

График

 остановок ЦТП ОАО «Теплоэнерго» для производства ремонтных работ на 2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Участок №1 |
| 1 | Мкр. Приборостроитель ЦТП-1 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Приборостроительшкола№14,32, д/с№19,28 |
| 2 | Мкр. Рудничный, Студенческий ЦТП-5 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Рудничный д.№4,5,6,7,8,9,10,11а,12,12ам-н Студенческий д.№1,2,3,4,4а,5а,6а,18,19,20,21,ул.Крутикова 17,ул.Щепкина 15Комсомоск.пр.№1,2, 2/1 ,2/2, 2/3школа№19,д/с№41,42,49 |
| 3 | Мкр. Интернациональный, ЦТП-3 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Интернациональный,Бульвар Дружбы 4,6,8школа№1,3,11, д/сад№2,3,14,15 |
| 4 | Мкр. Горняк ЦТП-3 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Горняк, школа№1, д/сад№ 4,15 |
| 5 | Мкр. Парковый, Студенческий ЦТП-6 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Парковый д.№5,6,11,12,13, 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,38; м-н Студенческий 1/2, 3/4, 5/6/7, 7,4,5,6, д/с №33, лицей №2 |
| 6 | Пр-т Комсомольский ЦТП-9 | Период остановки котельной27.06-10.07 | пр. Комсомольский д.№65,71а, 71Б,71в,71г,73,73а,73Б,75/1,75а,ул.Лермонтова2Б,4,4а |
| 7 | Пр-т Комсомольский р-н ГПТУ-12, Гор. Больница №1 ЦТП-8 | Период остановки котельной27.06-10.07 | пр.Комсомольский,ж.д.№3,3а,70,73в,73г,73е,73ж,73кГБ-1, Кожвендиспансер |
| 8 | Мкр. Лебединец ЦТП-4 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Лебединец,школа№12, д/сад№24 |
| 9 | Мкр. Весенний ЦТП-16 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Весеннийшкола№27, д/сад№62 |
| 10 | Мкр. Малый Парковый ЦТП-7  | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Парковый ж.д.№1,2,3,4,19школа№13, Центр ЗдоровьяС.м-н Интернац-ый ж.д.№33,34,36 |
| 11 | Облтуббольница ЦТП-19 | Период остановки котельной27.06-10.07 | ОблТуббольница |
| 12 | Мкр. Молодогвардеец ЦТП-2 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Молодогвардеец,школа№15, д/сад№21,30 |
| 13 | Мкр. Рудничный, ЦТП-21 | Период остановки котельной27.06-10.07 | М-н Рудничный д.№1,2,3,11,13,14,15,16 |
| Участок №2 |
| 1 | Мкр. Юность ЦТП-14 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Юностьд/сад№57 |
| 2 | Мкр. Набережный ЦТП-15 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Набережный |
| 3 | Мкр. Звездный ЦТП-13 | Период остановки котельной27.06-10.07 | М-н Звёздный д/сад №56 |
| 4 | Мкр. Южный ЦТП-11 | Период остановки котельной27.06-10.07 | м-н Южный,ул.Ватутина д.№61,85 |
| 5 | Ул. Свердлова,пр-т Комсомольский ЦТП-12 | Период остановки котельной27.06-10.07 | пр.Комсомольский,д.№27,29,31, 33,35, ул.Свердловаул.22Партсъезда д.№1д/сад№46 |
| 6 | Ямская ЦТП-17 | Период остановки котельной27.06-10.07 | ул.Фурманова 53 |
| 7 | т/с от ПНС-4 р-н ЦРБ | Период остановки котельной27.06-10.07 | ул.Октябрьская, ул.Пролетарская, ул.Комсомольская,ул.Революционная |
| Участок №3 |
| 1 | ЦТП 2/1 м-н Жукова | 11-13.05.22 | м-н Жукова д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11, 12,13,14школа №6,д/сад №31 |
| 2 | ЦТП 2/4 м-н Жукова | 16-20.05.22 | м-н Жукова д.№39,40,41,42,43,44, 45,46а,46Б,47д/сад №29 |
| 3 | ЦТП 3/5 м-н Макаренко | 23-27.05.22 | м-н Макаренко д.№31,32,33а, 33Б,33в |
| 4 | ЦТП 1/1 м-н Олимпийский | 30.05-03.06.22 | м-н Олимпийский д.№13,13а,14, 20,20а,23,24,30,30ащкола №18, д/сад№40,45 |
| 5 | ЦТП 1/2 м-н Олимпийский | 06-10.06.22  | м-н Олимпийский д.№29,31,35, 36,38,39,40,40а,41,44,45,45а,48, 49,49а, школа №22 |
| 6 | ЦТП 1/3 м-н Олимпийский | 13-17.06.22 | м-н Олимпийский д.№1,3,7,51, 55,56,59,60школа №20, д/сад№52 |
| 7 | ЦТП 7/3 р-н ж.д вокзала | 20-24.06.22 | ул.Индустриальная, ул.8 Марта, ул.Мичурина, ул.Победы, ул.Свободы, ул.Стадионная, пер.Стадионный, ул.Школьная |
| 8 | ЦТП 3/2 м-н Макаренко | 27.06-01.07.22 | м-н Макаренко д.№39,40 |
| 9 | ЦТП 3/3 м-н Макаренко | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | М-н Макаренко д.№12,13,14,15, 18,19,20,21,22 |
| 10 | ЦТП 3/6 м-н Макаренко | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | м-н Макаренко д.№34,35,36,38д/сад №52 |
| 11 | ЦТП «Дом ветеранов» | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | Дом Ветеранов |
| 12 | ЦТП 2/3 м-н Жукова | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | м-н Жукова д.№10,24,24,а,25, 26,27,28,30,30ад/сад №26,27 |
| 13 | ЦТП 7/1м-н Ольминского | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | м-н Ольминскогод/сад№44 |
| 14 | ЦТП 2/5 м-н Жукова | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | м-н Жукова д.№49,50,51,52,53, 53ашкола №16,17,д/сад №32 |
| 15 | ЦТП 8/1 м-н Конева |  Период остановки кот-ой18.07-31.07 | м-н Коневашкола №24,д/сад №61,65 |
| 16 | ЦТП 2/2 м-н Жукова | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | м-н Жукова д.№16,17,18,19,20,21, 22,23,23а,29,29а,29Бд/сад №22 |
| 17 | ЦТП 3/1 м-н Макаренко | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | М-н Макаренко д.№4а, МИСиС |
| 18 | ИТП Радуга-1,2 | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | М-н Буденого ж/д 16 |
| 19 | ЦТП 3/4 м-н Макаренко | Период остановки кот-ой18.07-31.07 | М-н Макаренко д.№1,2,3,4,5,6,7Школа№28 |
| 20 | ЦТП- СЭС | Период остановки кот-ой18.07-31.07 |  |
| Участок №4 |
|  | ЦТП ЖК-3 м-н Юбилейный | 16-20.05.22 | м-н Юбилейныйм-н Северный д №5школа №33 |
|  | ЦТП-39 м-н Восточный | 23-27.05.22 | м-н Восточный д.№ 3,3а,6,7,8,9,10,11,12школа №40 |
|  | ЦТП Дубрава-1 | 07-09.06.22 | м-н Дубрава-1,м-н Дубрава-3 д.№13 |
|  | ЦТП- 12/1 м-н Солнечный | 14-16.06.22 | м-н Солнечный д.№1,1а,3,4,5,5а, 13,14,15,16,17школа №26,31, д/сад№67,68 |
|  | ЦТП КИС м-н Космос | 08-12.08.22 | м-н Космос д.№ 2,3,8,9,10,12,13,д/сад №47 |
|  | ЦТП-12/2 м-н Солнечный | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Солнечный д.№6,6а,6Б, 7,7а,8,8а,9,9а,10,11д/сад №69,71 |
|  | ЦТП-40 м-н Восточный | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Восточный д.№1,1а,1Б,2,2а,7,11а,12,14,15,16,17,19 |
|  | ЦТП-51 м-н Восточный | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Восточный д.№ 46,47,48, 4,5 |
|  | ЦТП-4/1 м-н Буденого | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Буденогошкола№25, д/сад №63,64 |
|  | ЦТП-25 Королёва | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Королёва д.№ 1,3,3а,4,5, 5а,5в,18,19,24,28,29,29а,29Б,31, 31а,32,32в,33, школа № 30,34 |
|  | ЦТП-27 м-н КоролёваПНС м-н Королёва | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Королёва д.№ 6,7,8,9,10,11, 12,12а,13,14,32а,35,36,37,38д/сад №10,11 |
|  | ЦТП-62 м-н Зеленый Лог | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Зелёный Лог |
|  | ЦТП Дубрава -2 | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Дубрава-2 д.№1,2,2а,2Б,3,4,5 |
|  | ЦТП-56 Дубрава-3 | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Дубрава-3 д.№6,6а,6Б |
|  | ЦТП ЖК-1 м-н Лесной | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Леснойд/сад №72,73 |
|  | ЦТП Космос | Период остановки котельной18.07-31.07 | м-н Космос д.№1а,1б,1в,2а,3а,4, 4а,5,5а |
|  | ЦТП Роддом | Период остановки котельной18.07-31.07 | Родильный Дом |
|  | ЦТП Северный  | Период остановки котельной18.07-31.07 |  |

 Главный инженер Дмитриев В.Н.

 Начальник цеха т/с Пануров А.П.

 Начальник ОДС Канайчев Д.А

 Начальник ПТО Выхристюк Д.Г.